## E1-HU01-Login
Nombre Caso de Prueba | CP-001 — Inicio de Sesión de Usuario
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 1 — Gestión de Acceso y Perfiles | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-01 | Autenticación de usuarios — RF-01
Tipo de Usuario | Cliente registrado
Artefacto a probar | Formulario de Inicio de Sesión (/accounts/login/)
Prueba a realizar | Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Abrir navegador e ingresar a http://127.0.0.1:8000/accounts/login/ | Sin errores
Paso 2 | Ingresar email: marco.jimenez@uc.cl | Campo acepta email correctamente
Paso 3 | Ingresar contraseña válida registrada en el sistema | Campo oculta caracteres
Paso 4 | Hacer clic en botón 'Iniciar Sesión' | Sin errores
Paso 5 | Verificar redirección al home con nombre de usuario en navbar | Redirige correctamente — navbar muestra 'Marco Antonio'
Resultado | APROBADO
Observaciones | Login funcional con autenticación Django. Redirección correcta al home.

## E1-HU02-Registro
PRY3211 — Ingeniería de Software — Semana 8 — Experiencia 3
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 1 — Gestión de Acceso y Perfiles | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-02 | Registro de nuevos clientes — RF-02
Tipo de Usuario | Nuevo usuario no registrado
Artefacto a probar | Formulario de Registro (/accounts/registro/)
Prueba a realizar | Prueba funcional y de experiencia de usuario
Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Ingresar a http://127.0.0.1:8000/accounts/registro/ | Sin errores
Paso 2 | Completar campos: Nombre, Apellido, Email, Teléfono, RUN | Todos los campos aceptan datos
Paso 3 | Ingresar contraseña y confirmar contraseña | Validación de coincidencia activa
Paso 4 | Hacer clic en 'Crear Cuenta' | Sin errores
Paso 5 | Verificar mensaje de bienvenida y sesión iniciada automáticamente | Mensaje: '¡Cuenta creada exitosamente! Bienvenido al Hotel Pacific Reef'
Resultado | APROBADO
Observaciones | Registro exitoso. Usuario queda autenticado automáticamente tras el registro.

## E2-HU04-Disponibilidad
Nombre Caso de Prueba | CP-003 — Consulta de Disponibilidad
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 2 — Motor de Reservas y Catálogo | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-04 | Consulta de disponibilidad en calendario — RF-03
Tipo de Usuario | Cliente autenticado
Artefacto a probar | API Disponibilidad (/api/disponibilidad/) y Catálogo (/habitaciones/)
Prueba a realizar | Prueba funcional de consulta y API REST
Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Ingresar a http://127.0.0.1:8000/habitaciones/ | Catálogo carga correctamente
Paso 2 | Seleccionar tipo de habitación 'Suite' en filtro | Filtro funciona correctamente
Paso 3 | Ingresar fecha Check-in: 10/06/2026 y Check-out: 15/06/2026 | Fechas se registran correctamente
Paso 4 | Hacer clic en 'Buscar disponibilidad' | Sin errores
Paso 5 | Verificar resultado en API: /api/disponibilidad/?habitacion_id=1&fecha_entrada=2026-06-01&fecha_salida=2026-06-05 | JSON retorna disponible:true, costo_total:200000, garantia_30:60000
Resultado | APROBADO
Observaciones | Consulta de disponibilidad funcional vía UI y API REST. Retorna costo y garantía correctamente.

## E2-HU05-Catalogo
Nombre Caso de Prueba | CP-004 — Visualización Catálogo de Habitaciones
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 2 — Motor de Reservas y Catálogo | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-05 | Visualización de catálogo de habitaciones — RF-04
Tipo de Usuario | Usuario no autenticado / Cliente
Artefacto a probar | Catálogo de Habitaciones (/habitaciones/) y API (/api/habitaciones/)
Prueba a realizar | Prueba funcional de visualización y API REST interna
Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Ingresar a http://127.0.0.1:8000/habitaciones/ | Se muestran 5 habitaciones disponibles
Paso 2 | Verificar que se muestran tipo, precio, capacidad e imagen de cada habitación | Datos correctos por habitación
Paso 3 | Hacer clic en 'Ver Detalles' de Habitación 101 | Abre detalle con descripción completa
Paso 4 | Verificar API: http://127.0.0.1:8000/api/habitaciones/ | JSON retorna 5 habitaciones con todos los atributos
Paso 5 | Verificar API detalle: /api/habitaciones/1/ | JSON retorna detalle correcto de Hab. 101
Resultado | APROBADO
Observaciones | Catálogo funcional con 5 habitaciones. API REST interna retorna JSON correcto consumible por aplicaciones externas.

## E2-HU06-Reserva
Nombre Caso de Prueba | CP-005 — Registro de Reserva por Días
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 2 — Motor de Reservas y Catálogo | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-06 | Registro de reserva por días — RF-05
Tipo de Usuario | Cliente autenticado
Artefacto a probar | Formulario de Reserva (/reservas/nueva/<id>/)
Prueba a realizar | Prueba funcional de creación de reserva con validación de fechas
Tiempo de duración | 8 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Iniciar sesión con usuario cliente | Login exitoso
Paso 2 | Ir al catálogo y seleccionar Habitación 302 Suite | Detalle de habitación carga correctamente
Paso 3 | Hacer clic en 'Reservar Ahora' | Formulario de reserva abre con hab. preseleccionada
Paso 4 | Ingresar fecha entrada: 10/06/2026 y salida: 15/06/2026, huéspedes: 2 | Datos ingresados correctamente
Paso 5 | Hacer clic en 'Continuar al Pago' | Redirige al resumen de pago con cálculo de garantía
Resultado | APROBADO
Observaciones | Reserva creada exitosamente. Sistema valida fechas y calcula costos automáticamente.

## E3-HU07-Garantia
Nombre Caso de Prueba | CP-006 — Cálculo Automático de Garantía 30%
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 3 — Pagos y Confirmaciones | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-07 | Cálculo automático de garantía — RF-06
Tipo de Usuario | Cliente autenticado con reserva pendiente
Artefacto a probar | Resumen de Pago (/pagos/resumen/<id>/)
Prueba a realizar | Prueba funcional de lógica de negocio — cálculo 30%
Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Crear reserva Hab. 101 ($50.000/noche) por 20 noches = $1.000.000 total | Reserva creada con estado Pendiente
Paso 2 | Verificar pantalla resumen de pago | Muestra desglose: Total $1.000.000
Paso 3 | Verificar que garantía calculada = $300.000 (30% de $1.000.000) | Cálculo correcto: $1.000.000 × 0.30 = $300.000
Paso 4 | Confirmar que el sistema no permite pagar monto diferente al 30% | Sistema aplica garantía fija automáticamente
Paso 5 | Verificar que en 'Mis Reservas' se muestra la garantía correcta | Muestra: Garantía (30%): $300.000
Resultado | APROBADO
Observaciones | RF-06 completamente funcional. Cálculo automático del 30% implementado en utils.py con Decimal para precisión.

## E3-HU08-QR
Nombre Caso de Prueba | CP-007 — Procesamiento de Pago y Emisión QR
Nombre de Usuario Testing | Marco Antonio Jiménez
Correo | marco.jimenez@uc.cl
Teléfono | 950331379
Épica 3 — Pagos y Confirmaciones | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-08 | Procesamiento de pago y emisión de código QR — RF-07
Tipo de Usuario | Cliente autenticado con reserva pendiente
Artefacto a probar | Comprobante QR (/pagos/comprobante/<id>/)
Prueba a realizar | Prueba funcional de pago y generación de código QR
Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Ir al resumen de pago de reserva activa | Muestra monto garantía y botón confirmar pago
Paso 2 | Hacer clic en 'Confirmar y Pagar Garantía' | Sistema procesa el pago
Paso 3 | Verificar mensaje: '¡Pago procesado exitosamente! Tu reserva está confirmada' | Mensaje verde de confirmación visible
Paso 4 | Verificar comprobante con código QR generado visible en pantalla | QR generado con datos: reserva, cliente, fechas, garantía, código transacción
Paso 5 | Verificar estado reserva cambió a 'Confirmada' en Mis Reservas | Estado actualizado correctamente en BD
Resultado | APROBADO
Observaciones | RF-07 funcional. QR generado con librería qrcode, almacenado en /media/qr_codes/. Código transacción único TXN-XXXXXXXXXX.

## E4-HU09-Dashboard
Nombre Caso de Prueba | CP-008 — Panel Administrativo y Reportes
Nombre de Usuario Testing | admin@pacificreef.cl
Correo | admin@pacificreef.cl
Teléfono | N/A
Épica 4 — Administración y Reportes | Fecha | 04/05/2026 | Hora
HU-09 | Administración de reservas existentes — RF-08
HU-11 | Generación de reportes de ocupación — RF-11
Tipo de Usuario | Administrador (is_superuser=True)
Artefacto a probar | Panel Administrativo (/panel/) y Admin Django (/admin/)
Prueba a realizar | Prueba funcional de dashboard admin con métricas y control de acceso por rol
Tiempo de duración | 8 minutos
Actividad a Realizar | Info. del paso a ejecutar | Registro de errores / Corrección
Paso 1 | Iniciar sesión con usuario admin@pacificreef.cl | Login exitoso — navbar muestra 'Panel Admin'
Paso 2 | Ingresar a http://127.0.0.1:8000/panel/ | Dashboard carga con métricas: Total Reservas, Confirmadas, Pendientes, Ingresos
Paso 3 | Verificar tabla de reservas recientes con estados y montos | 3 reservas mostradas con estados Confirmada/Pendiente
Paso 4 | Hacer clic en 'Ver Reportes' y verificar ocupación por tipo de habitación | Reporte de ocupación por tipo generado correctamente
Paso 5 | Verificar que usuario cliente NO puede acceder a /panel/ (control de acceso) | Redirección al home con mensaje: 'Acceso restringido al panel administrativo'
Resultado | APROBADO
Observaciones | RF-08 y RF-11 funcionales. Dashboard muestra métricas en tiempo real desde BD. Control de acceso por rol implementado correctamente.