## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones del sistema según mi perfil. | Todos los actores | Formulario de inicio de sesión | Gestión de Acceso | 3 | 1 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como turista nuevo, quiero crear una cuenta con mis datos personales para poder realizar reservas en el sistema. | Turista-Cliente Nuevo | Formulario de registro de usuario | Gestión de Usuarios | 5 | 2 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como turista, quiero seleccionar el idioma (español/inglés) para navegar por la interfaz de forma cómoda. | Turista-Cliente | Selector de idioma en cabecera | UX / UI Global | 2 | 1 | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-04 | Como turista, quiero consultar la disponibilidad en un calendario interactivo para planificar mi estadía. | Turista-Cliente | Calendario visual interactivo | Motor de Reservas | 8 | 4 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como turista, quiero visualizar el catálogo de habitaciones con fotos y precios para elegir la mejor opción. | Turista-Cliente | Galería de imágenes y catálogo | Motor de Reservas | 5 | 2 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-06 | Como turista, quiero pagar el 30% de garantía en línea y recibir un ticket QR para confirmar mi reserva. | Turista-Cliente | Pasarela de pagos y ticket QR | Gestión de Cobros | 13 | 5 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
HU-07 | Como administrador, quiero actualizar fotos y precios de las habitaciones para mantener la información vigente. | Administrador de Reservas | Panel de gestión de catálogo | Administración | 5 | 3 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-08 | Como administrador, quiero generar reportes de reservas por fecha para analizar la ocupación del hotel. | Administrador de Reservas | Pantalla de reportes filtrados | Administración | 8 | 3 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-09 | Como administrador, quiero gestionar las reservas existentes (modificar o cancelar) para mantener actualizado el estado de ocupación del hotel. | Administrador de Reservas | Panel de administración de reservas | Administración | 8 | 3 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
HU-10 | Como administrador, quiero actualizar los precios y el catálogo de habitaciones para mantener la información vigente en el sistema. | Administrador de Reservas | Panel de gestión de catálogo | Administración | 5 | 3 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-11 | Como administrador, quiero generar reportes de ocupación por rango de fechas para analizar el rendimiento del hotel. | Administrador de Reservas | Pantalla de reportes filtrados | Administración | 8 | 3 | 1 | 3 | Media | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.